# Форма 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ)

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ О выполнениИ работ

Предложения о выполнении работ участника размещения заказа включают в себя следующие части:

- Календарный план выполнения работ (ТАБЛИЦА 1).

- Предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта.

- Сведения о планируемых работах (ТАБЛИЦА 2).

- Анкета организации (ТАБЛИЦА 3).

ТАБЛИЦА 1. «Календарный план выполнения работ»

| ##### Содержание выполняемых работ | Начальный и конечный сроки выполнения работ (день, месяц, год) | Цена работ в рублях, в т.ч. НДС (средства федерального бюджета) | Минимальный объем привлекаемых Исполнителем внебюджетных средств (рубли) |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка информационных материалов по программе конференции: разработка программы конференции: формирование тематики пленарных и секционных заседаний; разработка регистрационной формы и базы данных участников конференции; разработка формы тезисов конференции и макета издания материалов конференции; | 01.05.2010 –01.06.2010 | 25 000 |  |
| Информационно-техническое обеспечение проведения конференции: | 01.05.2010 –25.06.2010 |  |  |
| создание и распространение информационных сообщений; |  |  |  |
| создание сайта конференции на русском и английском языках; оперативное размещение на сайте материалов конференции; |  | 25 000 |  |
| сбор тезисов выступлений; рецензирование тезисов программным комитетом и принятие решений по включению заявленных докладов в программу конференции; |  |  |  |
| создание макета и издание материалов конференции (тезисов и программы); |  | 60 000 |  |
| раздаточных материалов; |  | 20 000 |  |
| Организационно-техническое обеспечение проведения конференции: трансфер участников конференции к месту проведения конференции и обратно; | 20.06.2010 – 30.06.2010 | 150 000 |  |
| аренда помещений для проведения конференции; |  | 100 000 |  |
| обеспечение аудиторий для заседаний необходимой оргтехникой; |  | 50 000 |  |
| обеспечение участников средствами связи во время конференции; |  | 25 000 |  |
| организация досуга участников конференции (экскурсии, спортивные и др. мероприятия) |  | 15 000 | 25 000 |
| Обеспечение участия ведущих российских ученых | 25.06.2010 – 30.06.2010 | 100 000 |  |
| Обеспечение участия известных зарубежных ученых | 25.06.2010 – 30.06.2010 | 100 000 | 50 000 |
| Поддержка участия молодых российских ученых | 25.06.2010 – 30.06.2010 | 130 000 | 100 000 |
| ИТОГО |  | 800 000 | 175 000 |

Директор ИМ СО РАН

академик                                                                                                                      Ю.Л. Ершов

М.П.