Введение в теорию расписаний

Рассматриваются два множества:

M = {M1, M2,…, Mm}  — машины (станки, процессоры, бригады, …)

J = {J1, J2,…, Jn}        — работы (задания, пакеты задач, …)

Расписание — указание, на каких машинах и в какое время должны 
выполняться работы.

В каждый момент времени каждая машина выполняет не более одной работы, и каждая работа выполняется на одной машине или не выполняется вовсе.

Два типа диаграмм Гантта

Одно решение, представленное на двух диаграммах

J1

J3

J2

J4

J3

J2

M1

M2

M3

M1

M2

M3

M3

M1

M2

J1

J2

J3

J4

t

t

Характеристики работ

Работы состоят из операций:   Ji=

Операция Oij требует  pij  времени и может выполняться на одной из машин множества ij  {M1,…, Mm}.

Если | ij | = 1,  i j,  то получаем модель с предписаниями.

Если | ij | = m,  i j,  то получаем модель с параллельными машинами.

Для работы Ji известны:

ri  0 — время появления первой операции Oi1

di  0 — директивное время окончания последней операции Oini

wi  0 — важность (вес, ценность) работы Ji

Классификация задач теории расписаний

Краткая запись задачи     |   | 

 — характеристики машин;    — характеристики работ;

 — целевая функция задачи;

Варианты для  :

1 = pmtn (preemption) разрешаются прерывания;

2 = prec  (precedence relations)  условия предшествования на множестве работ (цепи, деревья, сети);

3 = ri — время поступления на обслуживание

4  {pij =1; pij {0,1}; pij = pij(t), …} — уточнения для времени выполнения 
операций.

5 = di — директивные сроки окончания работ;

6 = p-batching (s-batching) — работы разбиваются на группы, и в каждой 
группе берется максимум (сумма) времён выполнения работ;

Характеристики машин

Поле  состоит из двух частей  = 1 2 :

1 — характеристики машин,

2 — число машин.

Если 1{, P, Q, R}, то ni = 1  Ji, то есть каждая работа состоит ровно из одной операции.

1 =  — для каждой работы задана машина для ее выполнения,

1 = P — машины параллельны и одинаковы pij = pi,

1 = Q — машины параллельны, но различаются скоростями pij = pi / sj ,

1 = R — машины параллельны, длительности выполнения работ 
произвольны,  но pij = pi / sij .

Если 1{G, X, J, F, O}, то ni  1, то есть у каждой работы может быть 
несколько операций.

1 = J (job shop, рабочий цех) — у каждой операции своя машина | ij | = 1 и 
линейный порядок выполнения операций Oi1→Oi2→...→Oini.

1 = F (flow shop, потоковая линия) — машины упорядочены M1, M2,…, Mm и каждая работа проходит все машины в этом порядке, ni = m и  ij = Mj, i.

1 = O (open shop, открытая линия) — каждая работа состоит из m операций (ni = m), но ij = { M1,…, Mm } и на множестве операций нет условий предшествования,

1 = X (mixed shop, смешанный цикл) — смесь  J  и  O,

1 = G (general case) — произвольный порядок предшествования на операциях (как в календарном планировании).

Целевые функции

Обозначим через ci — время окончания работы Ji. Рассматриваются два типа минимизируемых целевых функций:

f(c)=maxifi(ci),      f(c)=i=1nfi(ci).

Примеры целевых функций:

Cmax=maxi=1,...,nci — время окончания всех работ;

Lmax=maxi=1,...,n(ci−di) — запаздывание относительно директивных сроков;

Dmax=maxi=1,...,n|ci−di| — отклонение от директивных сроков;

Fmax=maxi=1,...,n(max0,di−ci) — опережение директивных сроков;

i=1nwici — взвешенная сумма окончания работ.

Примеры задач теории расписаний

Пример 1.    P | prec, pi = 1 | Cmax

Задача поиска расписания с минимальным временем окончания всех работ 
на m параллельных машинах с длительностями работ pi = 1 и условиями 
предшествования, то есть предполагается известным ориентированный граф без циклов, вершинами которого являются работы, а дуги задают частичный порядок выполнения работ.

Если n = 7, m = 2 и условия предшествования заданы графом:

1

2

4

5

3

6

7

то одно из допустимых решений имеет вид

1

3

5

6

7

2

4

M1

M2

t

Пример 2.   1 | ri, pmtn | Lmax

Задача на одной машине с возможностью прерывания работ, директивными сроками окончания работ и произвольными временами появления работы. Требуется найти расписание cii=1n, минимизирующее максимальное 
запаздывание, то есть

Lmax=maxi=1,...,n(ci−di)→min

J1

J2

J3

J4

0

1

3

4

6

7

9

M1

Для n =4 и

Одно из допустимых решений имеет вид:

| i | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pi | 2 | 1 | 2 | 2 |
| ri | 1 | 2 | 2 | 7 |
| di | 2 | 3 | 4 | 8 |

Lmax = max {3 – 2; 4 – 3; 6 – 4; 9 – 8} = 2.

Пример 3.   J 3 | pij = 1 | Cmax

Задача поиска расписания с минимальным временем окончания всех работ на трех машинах, образующих систему job shop — рабочий цех; длительности всех операций равны 1; у каждой работы свое множество операций; для каждой операции указана машина для ее выполнения.

| При n = 5, m = 3 и матрице Машины. J1; M1; M3; M2; M1. J2; M2; M3; –; –. J3; M3; M1; –; –. J4; M1; M3; M1; –. J5; M3; M1; M2; M3. | Одно из допустимых решений задачи имеет вид: M1; J1; J5; J4; J3; J1; J4. M2; J2; J5; J1. M3; J5; J3; J1; J4; J5; J2. 0 1 2 3 4 5 6 t |
| --- | --- |

Заметим, что машина M1 обязана работать не менее 6 единиц времени 
(2 для J1, 1 для J3, 2 для J4, 1 для J5),  то есть нашли оптимум!

Пример 4.   R3 | di  | Dmax

Задача поиска расписания, минимизирующего максимальное отклонение времен завершения работ от директивных сроков на трех параллельных 
машинах.

При n = 4,  m = 3 и матрице

длительностей выполнения

работ pij                                                  Одно из допустимых решений задачи имеет вид

| M1; M2; M3; di. J1; 10; 6; 1; 5. J2; 5; 20; 3; 5. J3; 9; 30; 1; 6. J4; 6; 5; 10; 7. | J2 J1 J3 J4 1 5 6 11 t M1 M2 M3 |
| --- | --- |

Dmax = max {| 5 – 6 |; | 5 – 5 |; | 6 – 1 |; | 7 – 11 |} = 5

J1              J2          J3           J4

Пример 5.    1 | s–batch  | wici

Задача собрать работы в группы для обработки на одной машине так, чтобы минимизировать взвешенную сумму окончания всех работ. В каждой группе время окончания работ равно времени окончания последней работы в группе. Длительность выполнения всей группы работ равна сумме длительностей 
работ. При переходе от одной группы к другой машина требует переналадки  (простой.)

При n = 6, m = 1,  = 1 и

| i; 1; 2; 3; 4; 5; 6. pi; 3; 2; 2; 3; 1; 1. wi; 1; 2; 1; 1; 4; 4. | Одно из допустимых решений при разбиении на 3 группы: {J2}, { J3, J1, J5}, { J4, J6} имеет вид |
| --- | --- |

J2

J3

J1

J5

J6

J4

1

0

3

4

10

11







15

i=16wici=w2⋅3+(w3+w1+w5)⋅10+(w4+w6)⋅15.

Задачи теории расписаний на одной машине

Рассмотрим задачу, где все работы доступны в нулевой момент времени, то есть ri  0 для всех i =1,…, n. Для каждой работы задана монотонно возрастающая функция fi (ci), где  ci — время окончания работы Ji. Требуется найти 
порядок выполнения работ на одной машине, для которого целевая функция fmax(ci)=maxi=1,...,nfi(ci) достигала бы минимального значения, то есть

fmax(ci)=maxi=1,...,nfi(ci)min

Прерывания работ разрешены.  Эта задача обозначается

1 | pmtn | fmax

Теорема 1. Среди оптимальных решений найдется решение без прерывания работ и простоя машины.

Доказательство. Пусть в оптимальном решении работа Ji0 выполнялась 
с прерыванием

Ji0

Ji0

M1

t1

t2

t3

t4

t

Тогда изменим расписание, сохранив ci0=t4, а работы из интервала [t2, t3] сдвинем влево к t1. Так как fi — монотонно возрастающая функция, то новое решение также будет оптимальным.

Задача  1 | prec | f max

Решение задается перестановкой П = (П1,…, Пn). Величина Пi задает номер работы, стоящей на i-м месте в перестановке П. Отношения предшествования задаются матрицей A: aij = 1, если работа Ji  предшествует работе Jj  и  aij = 0 в противном случае.

Идея алгоритма

Пусть N = {1,…, n} — множество всех работ и P(N)=i∈Npi. Тогда в 
оптимальном решении последней работой будет работа, которая не имеет 
последователей и дает mini∈Nfi(P(N)).

Алгоритм Лаулера

- For  i := 1,…, n  do  n(i):=j=1naij;

- S := {1,…, N};  p:=i∈Spi;

- For  k := n,… , 1  do

  - Найти  jS,  для которого  n(j) = 0  и  fj(p)=mini∈Sfi(p);

  - Положить S \ {j};  П k := j;  p := p – pj ;

  - For  i := 1,…, n  do

if  aij =1  then  n(i) := n(i) – 1.

Трудоемкость алгоритма T  O(n2).

Теорема 2. Алгоритм Лаулера строит оптимальную перестановку П.

Доказательство. Перенумеруем все работы так, чтобы П(i) = i, i = 1,…, n. Предположим, что П не является оптимальным решением, и пусть  = ( (1), …,  (n)) — оптимальное решение. Найдем в нем первый номер c конца, где j =  (i)  i  и   (i +1) = i +1:

Ji

Jk

Jj

Ji+1

Jn

.  .   .

.  .   .

.  .   .

Блок (Jk,…, Jj)

Согласно алгоритму Лаулера, работа Ji может быть поставлена сразу перед Ji+1, так как у нее нет последователей в блоке (Jk,…, Jj). Но  fi(p)  fj(p), p=pl. Значит, вставка i перед  i +1 не увеличит целевую функцию и новое решение также является оптимальным. Действуя аналогично, мы уберем все нарушения, переходя от одного оптимального решения к другому, и в итоге получим П.

Задача  1 | prec,  pmtn, ri | f max

По-прежнему fmax=maxi=1,...,nfi(ci) и  fi(x) — монотонно возрастающие 
функции. Времена прихода работ ri  0 могут не быть согласованными 
с частичным порядком, то есть aij = 1 (i  j), но rj < ri + pi. Поэтому сначала модифицируем величины ri. Занумеруем работы так, что i<j при (i  j) и упорядочим пары e=(i  j) по возрастанию j. Если всего пар |E| штук, то алгоритм пересчета величин ri может быть записан следующим образом.

Алгоритм  Modify ri

For  e := 1,…, | E |  do

rj := max { rj, ri + pi };

Разбиение на блоки

Упорядочим работы так, чтобы

r1  r2  …  rn .

Этот порядок порождает допустимое расписание. Оно разбивается на блоки. Блок — это максимальное подмножество работ, которое выполняется без простоя машины:

J1

J2

J3

J4

J5

J6

. . .

B1

B2

B3

Алгоритм построения блоков

Алгоритм  Blocks {1, 2, …, n}

- i := 1,  j := 1;

- While  i  n  do

  - t := ri;  Bj := ;

  - While  (ri  t)  (i  n) do

    - Bj := Bj  {i};

    - t := t + pi;

    - ci := t;

    - i := i + 1;

2.3  j:=j+1;

Трудоемкость алгоритма  T  O(n).

Параметры блоков

Для блока Bj определим:    sj=mini∈Bjri — начало блока;

p(Bj)=i∈Bjpi — длительность блока;   tj = t(Bj) = sj + p(Bj) — окончание блока.

Теорема 3. Для задачи  1 | prec,  pmtn, ri | f max  существует оптимальное 
расписание, в котором машина работает без простоев в интервалах [sj, tj], 
j = 1,…, K, где K — число блоков.

Доказательство. Рассмотрим оптимальное расписание и предположим, что 
в интервале [sj, tj] машина простаивает с s по t:

sj

tj

s

t

Рассмотрим первый такой интервал (самый левый).

Покажем, что   работа Ji0 такая, что ri0≤s, но ci0>s. Предположим, что такой работы нет. Рассмотрим множество работ T, стартующих позже s: 
T = {Ji | si > s}. Для них

r=minri|i∈T>s,

так как нет работы Ji0. Но тогда алгоритм Blocks должен был дать простой машины в интервале [s, r]. Получили противоречие. Значит работа Ji0 
существует. Сдвинем ее начало в s и сократим интервал [s, t] на pi0. 
Если t−s>pi0, то повторяем процедуру до тех пор, пока не покроем весь 
интервал. Но [s, t] был первым интервалом. Аналогично поступим со вторым и т.д.

Оптимальное расписание для блока

Каждый блок можно рассматривать отдельно. Пусть fmax(B) — оптимальное решение для блока B и fmax(B{j) — оптимальное решение для B \ {j}. 
Так как  fi  — монотонно неубывающие функции, то fmax(B)≥fmax(B{j) и

| fmax(B)≥maxj∈Bfmax(B{j) | (*) |
| --- | --- |

В блоке B одна из работ заканчивается последней. Обозначим ее через Jl. 
Она не имеет последователей в B и  fl ( t(B) ) = min{ fj ( t(B) ) | jB и j не имеет 
последователей в B}. Очевидно, что

| fmax(B)≥fl(t(B)) | (**) |
| --- | --- |

Удалим работу Jl из B и найдем оптимальное решение для этой подзадачи. Оно снова будет иметь блочную структуру. Простой машины в интервале 
[sj, tj] будет соответствовать времени выполнения работы Jl и

fmax(B)=maxfmax(B{Jl),fl(t(B)).

В силу неравенств (*) и (**) это значение будет оптимальным. Применяя 
алгоритм рекурсивно, получаем оптимальное решение задачи.

Общая схема алгоритма  1 | prec,  pmtn, ri | f max

- S := {1,…, n}

- fmax:= Decompose (S)

Procedure Decompose (S)

- If  S =   then return  –

- If  S = {i} then return   fi (ri + pi)

else  2.1.  Call Blocks (S)

  - f  := –

  - For all blocks B do

    - Найти l:  fl (t(B)) = min{ fj (t(B)) | j B и j  не имеет в B последователей};

    - h := Decompose (B \ {Jl})

    - f  := max {f, h, fl (t(B))}

2.4.  return f

Трудоемкость алгоритма  T = O(n2)

Число прерываний не более (n – 1), т.к. каждое прерывание дает разбиение 
на блоки.

Если ri = 0 для всех iS, то получаем алгоритм Лаулера.

Упражнение. Разработать точный полиномиальный алгоритм для задачи 
1 | prec,  pi = 1, ri | f max .