Задачи календарного планирования

Олимпийские игры 1992 г., Барселона, более 2000 мероприятий за 15 дней.

- частичный порядок на множестве событий (четверть финала, полуфинал, финал);

- мощность спортивных сооружений (число одновременных соревнований, число зрителей);

- транспортные проблемы и доход (максимизировать посещаемость наиболее популярных соревнований — раздвинуть их по времени);

- требования TV (минимум параллельных трансляций);

- обеспечение безопасности (число полицейских ограничено).

Система поддержки решений «SUCCESS–92» Университет  г. Барселоны

Постановка задачи

Дано:    J = {1,…, n} — множество работ;

j  0 — длительность работы  j;

C = {(i, j)| i, j J} — частичный порядок, работа j не может начаться раньше окончания работы i.

Найти:

- Минимальное время завершения всего проекта.

- Наиболее ранний момент начала и завершения каждой работы.

- Множество критических работ, то есть таких работ, задержка хотя бы одной из которых приведет к задержке всего проекта.

- Допустимое запаздывание для некритических работ.

- Вероятность завершения проекта к заданному сроку.

Сетевой  график «работы — дуги»

G = (V, E) — ориентированный взвешенный граф без циклов с одним источником s и одним стоком t,   каждой дуге j = (i, k) приписан вес j  0.

.  .  .

s

t

Вершины — события.    Дуги — работы.

Пример

|  | Предшествование | Длительность |
| --- | --- | --- |
| A — выбрать место для офиса | — | 3 |
| B — создать финансовый и организационный план | — | 5 |
| C — определить обязанности персонала | B | 3 |
| D — разработать план офиса | A, C | 5 |
| E — ремонт помещений | D | 10 |
| F — отобрать кандидатов на увольнение | C | 2 |
| G — нанять новых служащих | F | 5 |
| H — назначить ключевых руководителей | F | 2 |
| I — распределить обязанности руководителей | B | 5 |
| J — обучить персонал | H, E, G | 3 |

Диаграмма Гантта

J

I

H

F

G

E

D

C

A

B

3

5

8

10

13

15

23

26

Работа E является критической. Задержка работы F ведет к задержке работ 
G, H , но не работы J.

Сетевой  график «работы — дуги»

A

D

E

B

C

F

G

J

I

H

s

t

Некоторые фиктивные дуги можно исключить

A

D

E

B

C

F

G

J

I

H

. . .

s

t

Параметры сетевой  модели

Определение.  Рангом  r(x) вершины xV называется число дуг в максимальном пути (по числу дуг) из источника s в вершину x. Рангом проекта R называется ранг стока  t :  R = r(t).

Рекуррентные соотношения для рангов

r(x)=0,                                       x=s

Алгоритм Форда

|V| = n,  |E| = m,      дуга e = (i(e), k(e))E.

Алгоритм

- r(x) := 0 для всех  xV.

- for  l := 1,…, |V|   do

for e := 1,…, |E|   do

if  r(k(e)) < r(i(e)) + 1

then  r(k(e)) := r(i(e)) + 1.

T = O(|V| |E| ),   П = O(|V| + |E| )

Определение.  Нумерация вершин сети G = (V, E) называется правильной, если для каждой дуги e = (i(e), k(e))E справедливо неравенство i(e) < k(e).

Построение правильной нумерации вершин

s

t

. . .

. . .

. . .

. . .

r(x) = 1

r(x) = 2

r(x) = R–1

В произвольном порядке нумеруем вершины ранга 1, затем ранга 2, и т.д.

Определение.  Наиболее ранним моментом свершения события x называется минимальный момент времени Tp(x), раньше которого данное событие произойти не может.

Обозначим через Lsx длину максимального пути из s в x во взвешенном 
графе G = (V, E),  (e)  0, eE.    Тогда Tp(x) = Lsx.

Рекуррентные соотношения

TP(x)=0,                                                    x=s

Упражнение 1. Используя правильную нумерацию вершин построить алгоритм вычисления всех величин TР (x) с трудоемкостью Т=О(|V|).

Критическое время проекта — наиболее раннее время завершения всего проекта, то есть TКр = TР(t).

Определение.  Всякий путь в G = (V, E), имеющий длину TКр  называется критическим. Работы и события, лежащие на критическом пути, называются критическими.

A

D

E

B

C

F

G

J

I

H

t

3

5

5

0

3

2

5

2

3

5

s

10

Определение.  Наиболее поздним моментом TП (x) свершения события x 
называется максимально возможный момент свершения события x, 
не  приводящий  к  увеличению TКр.  Легко заметить, что TП (x) = TКр – Lxt.

Рекуррентные соотношения

TП(x)=TКр,                                     x=t

S

x

y1

y2

y3

t

Ly1t

Ly2t

Ly3t

…

Упражнение 2. Построить алгоритм вычисления величин TП (x) с Т=О(|V|).

Определение.  Полным резервом времени для работы e = (i, k)  E называется величина  TП(k) – TР(i) –  (e).

Теорема.  Необходимым и достаточным условием принадлежности работы критическому пути является равенство нулю ее полного резерва времени.

Доказательство.  Необходимость. Пусть дуга e = (i, k) является критической. Тогда

Lsi +  (e) + Lkt = LКр

и     (TКр – Lkt) – Lsi –  (e) = 0,

но   TКр – Lkt = TП(k)  и  Lsi = TР(i),

откуда и следует доказательство теоремы. Достаточность доказывается аналогично.

Следствие. Событие x является критическим если и только если

TР(x) = TП(x).

Стратегический анализ

Критический путь B, C, D, E, J.  Длина пути TКр = 26.

Работа J — обучение персонала.  Работа E — ремонт помещений.

Можно обучать персонал в учебном центре и убрать предшествование E для J. Длительности работ можно сократить, если привлечь дополнительные средства.

10

A

D

E

B

C

F

G

J

I

H

t

3

5

5

0

3

2

5

2

3

5

s

Новая сетевая модель

Сократили длительности работ D, E, G  и удалили работу E из предшественников работы J.    Новый критический путь B, C, D, E.

Длина пути TКр = 20.

8

A

D

E

B

C

F

G

J

I

H

t

3

5

4

0

3

2

4

3

5

s

2

Вероятностная модель

Для каждой работы jJ кроме j — длительности выполнения (в среднем) зададим три величины:

aj — оптимальное время завершения;

mj — наиболее вероятное время завершения;

bj — пессимистическое время завершения.

pj

aj

mj

j

bj

t

 – распределение

- несимметричное

- равно 0 вне интервала [a, b]

Оценка параметров для  – распределения

Для работы j среднее значение τj≈(aj+4mj+bj)6,  дисперсия σj≈bj−aj62,

стандартное отклонение σj≈bj−aj6.

| j | a | m | b | Среднее | Ст. отклонение | Дисперсия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 3 | 5 | 3 | 2/3 | 4/9 |
| B | 3 | 4,5 | 9 | 5 | 1 | 1 |
| C | 2 | 3 | 4 | 3 | 1/3 | 1/9 |
| D | 2 | 4 | 6 | 4 | 2/3 | 4/9 |
| E | 4 | 7 | 16 | 8 | 2 | 4 |
| F | 1 | 1,5 | 5 | 2 | 2/3 | 4/9 |
| G | 2,5 | 3,5 | 7,5 | 4 | 5/6 | 25/36 |
| H | 1 | 2 | 3 | 2 | 1/3 | 1/9 |
| I | 4 | 5 | 6 | 5 | 1/3 | 1/9 |
| J | 1,5 | 3 | 4,5 | 3 | 1/2 | 1/4 |

Вероятность завершения проекта к заданному сроку

Предполагаем, что

- длительности работ являются независимыми случайными величинами;

- случайная величина  TКр имеет нормальное распределение.

Требуется оценить Prob{TКр T*} для любого T*.

Пример. Берем критический путь B, C, D, E и считаем дисперсию для TКр.

 (TКр) =  (B) +  (C) +  (D) +  (E) = 1+13+49+4=509. Стандартное отклонение σ(TКр)=509=2,357. Итак, TКр – нормально распределенная случайная величина с мат.ожиданием TКр =20 и стандартным отклонением 2,357. Тогда  для z = (TКр−TКр)σ  при  T*= 22  получаем

Prob {TКр T*}= Prob TКр−TКрσ≤T−TКрσ = Prob {z  0,8485}  0,8.

Расчеты по имитационной модели

Функция распределения для вероятности окончания проекта к времени T*

Prob{TКр  T*}

16.625

18.25

19.875

21.5

23.125

24.75

26.375

28

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

T*

Распределение резерва времени для работы   F

–10

–7.5

–5

–2.5

0

2.5

5

7.5

10

0 %

4 %

8 %

12 %

16 %

20 %

Полный резерв для

работы F равен 3.

Среднее значение

полного резерва по

имитационной

модели 3,026,

но большая дисперсия.

Достаточно часто

работа F оказывалась

критической!

Заключение

При анализе проекта необходимо

- построить диаграмму Гантта и сетевой график

- посчитать среднюю длительность каждой работы (j = aj+4mj+bj)/6)

- вычислить дисперсию (σj=(bj−aj)236)

Используя полученные данные

- найти критический путь и его длину

- вычислить полный резерв времени для каждой работы

- определить вероятность завершения работ в этом критическом пути для желаемого срока окончания проекта.

Если полученная вероятность слишком мала, то провести стратегический анализ проекта с целью сокращения критического пути за счет изменения условий предшествования  и (или)  длительностей работ.