Анализ проекта по критерию «стоимость–длительность»

Для каждой работы  jJ  вместо длительности j задан временной интервал [aj, bj] и линейная функция cj стоимости выполнения работы в зависимости от длительности.

cj=kjρj+cj0,    kj≤0

t

aj

bj

Требуется найти минимальные суммарные затраты на выполнение всех работ и соответствующие им длительности работ, чтобы закончить проект  к заданному сроку T*.

Модель линейного программирования

Дано:   J = {1,…, n} — множество работ;

C = {(i, j) | i, j  J} — частичный порядок;

[aj, bj] — допустимый интервал выполнения работы j;

cj=kjρj+cj0 — стоимость выполнения работы j;

T* — время окончания всего проекта.

Найти: Минимальные суммарные затраты и длительность выполнения каждой работы для окончания проекта к заданному сроку T*.

Модель:                                     minρjj∈J(kjρj+cj0)

при ограничениях           si +i  sj, для всех (i, j) C

st  T*

aj  j  bj,    jJ.

Обратная задача

Дано:   J = {1,…, n} — множество работ;

C = {(i, j) | i, j  J} — частичный порядок;

[aj, bj] — допустимый интервал выполнения работы j;

cj=kjρj+cj0 — стоимость выполнения работы j;

С* —  суммарная стоимость выполнения всех работ.

Найти: Наиболее раннее время выполнения проекта при условии, что суммарные стоимость выполнения всех работ не превысит величины С*.

Модель:                                                min st

при ограничениях             si +i  sj, для всех (i, j) C,

j∈J(kjρj+cj0)≤C,

aj  j  bj,    jJ.

Пакеты линейного программирования

| ABACUS 2.3 | 2004 | http://www.informatik.uni-koeln.de/abacus/ |
| --- | --- | --- |
| BCP | 2004 | http://www.coin-or.org/ |
| BonsaiG 2.8 | 2004 | http://www.cs.sfu.ca/~lou/BonsaiG/dwnldreq.html |
| CBC | 2004 | http://www.coin-or.org/. |
| GLPK 4.2 | 2004 | http://www.gnu.org/software/glpk/glpk.html |
| lp solve 5.1 | 2004 | http://groups.yahoo.com/group/lp_solve/ |
| MINTO 3.1 | 2004 | http://coral.ie.lehigh.edu/minto/ |
| SYMPHONY 5.0 | 2004 | http://www.branchandcut.org/SYMPHONY/ |

Пример

|  | Длительность | TР (старт) | ТП (старт) | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 3 | 0 | 5 | 2 100 |
| B | 5 | 0 | 0 | 5 000 |
| C | 3 | 5 | 5 | 1 800 |
| D | 4 | 8 | 8 | 4 800 |
| E | 8 | 12 | 12 | 32 000 |
| F | 2 | 8 | 11 | 1 000 |
| G | 4 | 10 | 13 | 2 800 |
| H | 2 | 10 | 18 | 7 000 |
| I | 5 | 5 | 15 | 4 000 |
| J | 3 | 14 | 17 | 30 000 |

Итого:                                      90 500

Еженедельные затраты при наиболее раннем старте работ

|  | Недели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| A | 700 | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  | 600 | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 | 700 | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  |
| H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  |
| В неделю | 1700 | 1700 | 1700 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 2500 | 2500 | 5400 | 5400 | 4700 | 4700 | 14000 | 14000 | 14000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Всего за проект | 1700 | 3400 | 5100 | 6100 | 7100 | 8500 | 9900 | 11300 | 13800 | 16300 | 21700 | 27100 | 31800 | 36500 | 50500 | 64500 | 78500 | 82500 | 86500 | 90500 |

Еженедельные затраты при наиболее позднем старте работ

|  | Недели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| A |  |  |  |  |  | 700 | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  | 600 | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 | 700 | 700 | 700 |  |  |  |
| H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500 | 3500 |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 | 10000 | 10000 |
| В неделю | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1200 | 1200 | 1200 | 1700 | 4500 | 4700 | 4700 | 5500 | 5500 | 14800 | 18300 | 18300 |
| Всего за проект | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6300 | 7600 | 8900 | 10100 | 11300 | 12500 | 14200 | 18700 | 23400 | 28100 | 33600 | 39100 | 53900 | 72200 | 90500 |

Управление финансами

14 200

27 600

Область допустимых

решений задачи

t

Затраты к концу 11-й недели

|  | Завершенность (%) | Общие затраты (план) | Текущие затраты (план) | Текущие затраты (факт) | Перерасход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 100 | 2100 | 2100 | 2300 | 200 |
| B | 100 | 5000 | 5000 | 4900 | –100 |
| C | 100 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 |
| D | 75 | 4800 | 3600 | 4600 | 1000 |
| E | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 |
| F | 100 | 1000 | 1000 | 1200 | 200 |
| G | 25 | 2800 | 700 | 1400 | 700 |
| H | 50 | 7000 | 3500 | 5400 | 1900 |
| I | 20 | 4000 | 800 | 500 | –300 |
| J | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 90500 | 18500 | 22100 | 3600 |

Календарное планирование с ограниченными ресурсами

Три типа ресурсов:

- Возобновляемые ресурсы (рабочее время, эфирное время, производственные мощности,…) если не потратили, то пропадают.

- Складируемые ресурсы (пиломатериалы, деньги, зерно, ГСМ, …) если не потратили, то можно потратить позже.

- Невозобновляемые ресурсы (кредиты, суммарный запас непополняемых материалов,…) можно потратить в любой момент выполнения проекта.

Постановка  задачи

Дано:

J = {1,…, n} — множество работ;

C = {(i, j) | i, j  J} — частичный порядок;

Mj, jJ — моды (варианты) выполнения работы;

K — множество невозобновляемых ресурсов;

K — множество возобновляемых ресурсов;

K — множество складируемых ресурсов;

rkjm(τ)≥0 — потребность в ресурсе  k  K  K  в интервале времени [–1,], считая от начала выполнения работы j в моде m;

rkjm≥0 — потребность в невозобновляемом ресурсе k  K  при выполнении работы j  в моде m;

qk(t)  0 — количество ресурса k  K  K, выделяемое в момент времени t на выполнение всех работ;

qk > 0 — количество невозобновляемого ресурса k  K, выделяемое в момент 
t = 0  на выполнение всех работ в течение всего интервала планирования;

ρjm≥0 — длительность работы j в моде m;

dj  0 — директивный срок окончания работы j.

Переменные задачи:

m(j) —  мода работы j;

sj  0 — начало выполнения работы j

A(t)=j∈J|sj<t≤sj+ρjm — множество работ, выполняемых в момент времени t.

Допустимое решение задачи:   назначение моды m(j) и времени старта каждой работы так, чтобы выполнить

- условия предшествования;

- ограничения по ресурсам;

- директивные сроки окончания каждой работы.

Задача состоит в том, чтобы найти допустимое решение задачи с минимальным временем окончания всех работ.

Математическая модель

| minmaxj∈J(sj+ρjm(j)) | (1) |
| --- | --- |
| при ограничениях sj+ρjm(j)≤dj, jJ; | (2) |
| si+ρim(i)≤sj, (i, j)C; | (3) |
| j∈A(t)rkjm(j)(t−sj)≤qk(t), kK, t  0; | (4) |
| t'=1tj∈A(t')rkjm(j)(t'−sj)≤t'=1tqk(t'), kK, t  0; | (5) |
| j∈Jrkjm(j)≤qk, k K; | (6) |
| m(j) Mj, sj  0, jJ. | (7) |

Теорема. Задача (1) – (7) является NP–трудной при наличии хотя бы одного возобновляемого ресурса и | Mj | =1 для всех jJ.

Доказательство. Пусть | Mj | =1 для всех jJ,  K = K = ,  |K| =1,  qk(t) = q для всех t > 0 и k K. Рассмотрим задачу (1) – (7) при j = 1 для всех jJ и без условий предшествования на множестве работ. Получим задачу упаковки в контейнеры, которая является NP–трудной.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

T

q

1

2

3

t

Частные случаи модели

Для | Mj | =1,  jJ, рассмотрим следующие частные случаи:

- K = K = , K   — только невозобновляемые ресурсы.

Тривиальный случай, проверяем хватает ли ресурсов и если да, то отбрасываем все ресурсные ограничения.

- K = K = , K   —  только складируемые ресурсы.

Полиномиально разрешимый случай, алгоритм Гимади дает точное решение задачи.

- K = K = , K   —  только возобновляемые ресурсы.

Наиболее трудный случай, применяем эвристические алгоритмы.

Задача со складируемыми ресурсами

Определение. Расписание S = {sj  0, jJ} называют полудопустимым, если оно удовлетворяет условиям предшествования (3) и директивным срокам (2), но быть может не удовлетворяет ограничениям по ресурсам.

Упражнение 1.  Полудопустимое расписание существует  наиболее ранние сроки выполнения работ Tp(x) удовлетворяют директивным срокам (2).

Определение. Полудопустимое расписание ST = {sjT  0, jJ} для T  TКр называется T–поздним, если sjT + j  T, для всех jJ и ни одно из значений sjT не может быть увеличено без нарушения этого условия или полудопустимости расписания.

Алгоритм вычислении T-позднего расписания аналогичен алгоритму вычисления наиболее поздних моментов, если перед  началом вычислений положить

TП(y) = min {dj , T},  j=(x,y)J.

Теорема. Пусть T* — длина оптимального расписания. Тогда T*–позднее 
расписание является оптимальным.

Доказательство: По определению T*–позднее расписание удовлетворяет всем ограничениям кроме, быть может, ресурсных ограничений (5). Ограничения (4)–(6) игнорируются, так как K = K = . Покажем, что ограничения (5) также выполняются.

Пусть S* — оптимальное решение и ST — T*–позднее расписание. Из определения T–позднего расписания следует,  что  sj≤sjT, для всех jJ. Так как S* удовлетворяет (5), то есть в каждый момент времени ресурсов достаточно, то эти же ресурсы могут быть использованы и позже в силу их складируемости. Значит, для SjT тоже хватает ресурсов и (5) верно. Следовательно SjT— оптимальное расписание.

Идея алгоритма Гимади

T1

T2

T

не допустимо

допустимо

t

Алгоритм Гимади

- Если наиболее ранние сроки выполнения работ Tp(x) не удовлетворяют директивным срокам, то STOP, задача не имеет решения.

- Положить T1 = TКр.

- Если T1–позднее расписание допустимо по ресурсам, то STOP, получено оптимальное решение задачи.

- Положить T2=maxj∈Jdj.

- Если T2–позднее расписание недопустимо по ресурсам, то STOP, задача не имеет решения.

- Положить T := (T1 + T2)/2.

- Построить T–позднее расписание ST.

- Если ST допустимо по ресурсам, то T2 = T, иначе T1= T.

- Если T2 – T1 > 1, то вернуться на 6, иначе STOP, получено оптимальное решение ST2.

Задача с возобновляемыми ресурсами

Будем предполагать, что qk(t)=qk, и rjk(τ)=rjk,j∈J,k∈Kρ, т.е. выделение и потребление ресурсов не зависит от времени.

Для произвольного расписания S = {sj  0, jJ} и момента времени t  0 определим три множества:

C(t) = { jJ | sj + j < t} — завершенные работы

A(t) = { jJ | sj < t  sj + j } — выполняемые работы

D(t) = { jJ \ (C(t)  A(t)) | P(j) C(t), i∈A(t)rik+rjk≤qk,k∈Kρ — работы, которые можно начать в момент времени t согласно условиям предшествования и ограничениям по ресурсам, P(j) — множество предшественников 
работы j.

Идея алгоритма

A(t)

C(t)

D(t)

qk

t

Основной вопрос: как выбрать подмножество D  D(t) ?

Приближенный алгоритм

- t0 := 0, C(t0) := , A(t0) := , l := 0;

- Пока | C(tl)  A(tl) | < | J |  выполнять

2.1. l := l + 1

2.2.  tl := min {sj + j | jA(tl–1)}

2.3. Найти множества D(tl), A(tl), C(tl)

2.4. Положить Qk:=qk−j∈A(tl)rjk,   k∈Kρ

2.5. Выбрать D'⊆D(tl) так, чтобы j∈D'rjk≤Qk для всех kK

2.6. Положить sj := tl  для всех jD и  A(tl):= A(tl)  D.

Выбор множества D

Обозначим через   Rj=k∈Kρrjkqk,   jD(tl)  долю ресурсов, потребляемых работой j.   Тогда D целесообразно выбирать по решению задачи о рюкзаке:

maxj∈D(tl)Rjxj

при ограничениях       j∈D(tl)rjkxj≤qk−i∈A(tl)rik,   k∈Kρ,

xj{0, 1},  jD(tl).

Полагаем  D = { jD(tl) | xj=1 }, где xj –– оптимальное решение задачи.

Упражнение 2.  Показать, что любое правило выбора подмножества D , имеющее полиномиальную трудоемкость, не может гарантировать получение оптимального решения, если P  NP.