Анализ проекта по критерию «стоимость–длительность»
[image: image1.wmf]0

j

j

j

j

c

k

c

+

=

r

Для каждой работы  j(J  вместо длительности (j задан временной интервал [aj, bj] и линейная функция cj стоимости выполнения работы в зависимости от длительности.

[image: image37.wmf]0

    

,

0

£

+

=

j

j

j

j

j

k

c

k

c

r



Требуется найти минимальные суммарные затраты на выполнение всех работ и соответствующие им длительности работ, чтобы закончить проект  к заданному сроку T*.

Модель линейного программирования
Дано:   J = {1,…, n} — множество работ;
             C = {(i, j) | i, j ( J} — частичный порядок;

             [aj, bj] — допустимый интервал выполнения работы j;
             
[image: image38.jpg]100000

s0000

s0000

70000

0000

0000

40000

30000

20000

10000

1234567831011121314151617181920



 — стоимость выполнения работы j;
             T* — время окончания всего проекта.

Найти: Минимальные суммарные затраты и длительность выполнения каждой работы для окончания проекта к заданному сроку T*.
Модель:                                     
[image: image2.wmf]å

Î

+

J

j

j

j

j

c

k

j

)

(

min

0

r

r


при ограничениях           si +(i ( sj, для всех (i, j) (C
st ( T*
aj ( (j ( bj,    j(J.
Обратная задача 
Дано:   J = {1,…, n} — множество работ;

             C = {(i, j) | i, j ( J} — частичный порядок;

             [aj, bj] — допустимый интервал выполнения работы j;
             
[image: image3.wmf]0

j

j

j

j

c

k

c

+

=

r

 — стоимость выполнения работы j;
             С* —  суммарная стоимость выполнения всех работ.

Найти: Наиболее раннее время выполнения проекта при условии, что суммарные стоимость выполнения всех работ не превысит величины С*.

Модель:                                                min st
при ограничениях             si +(i ( sj, для всех (i, j) (C,


[image: image4.wmf],

)

(

0

å

Î

*

£

+

J

j

j

j

j

C

c

k

r


aj ( (j ( bj,    j(J.

Пакеты линейного программирования

	ABACUS 2.3
	2004
	http://www.informatik.uni-koeln.de/abacus/

	BCP
	2004
	http://www.coin-or.org/

	BonsaiG 2.8
	2004
	http://www.cs.sfu.ca/~lou/BonsaiG/dwnldreq.html

	CBC
	2004
	http://www.coin-or.org/.

	GLPK 4.2
	2004
	http://www.gnu.org/software/glpk/glpk.html

	lp solve 5.1
	2004
	http://groups.yahoo.com/group/lp_solve/

	MINTO 3.1
	2004
	http://coral.ie.lehigh.edu/minto/

	SYMPHONY 5.0
	2004
	http://www.branchandcut.org/SYMPHONY/


Пример
	
	Длительность
	TР (старт)
	ТП (старт)
	Затраты

	A
	3
	0
	5
	       2 100

	B
	5
	0
	0
	       5 000

	C
	3
	5
	5
	       1 800

	D
	4
	8
	8
	       4 800

	E
	8
	12
	12
	     32 000

	F
	2
	8
	11
	       1 000

	G
	4
	10
	13
	       2 800

	H
	2
	10
	18
	       7 000

	I
	5
	5
	15
	       4 000

	J
	3
	14
	17
	     30 000


                                                       Итого:                                      90 500

Еженедельные затраты при наиболее раннем старте работ
	
	Недели

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	A
	700
	700
	700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	
	600
	600
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	1200
	1200
	1200
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	

	E
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000

	F
	
	
	
	
	
	
	
	
	500
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	G
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	700
	700
	700
	700
	
	
	
	
	
	

	H
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3500
	3500
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	
	
	
	
	
	800
	800
	800
	800
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	J
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10000
	10000
	10000
	
	
	

	В 
неделю
	1700
	1700
	1700
	1000
	1000
	1400
	1400
	1400
	2500
	2500
	5400
	5400
	4700
	4700
	14000
	14000
	14000
	4000
	4000
	4000

	Всего
за

проект
	1700
	3400
	5100
	6100
	7100
	8500
	9900
	11300
	13800
	16300
	21700
	27100
	31800
	36500
	50500
	64500
	78500
	82500
	86500
	90500


Еженедельные затраты при наиболее позднем старте работ
	
	Недели

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	A
	
	
	
	
	
	700
	700
	700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	
	600
	600
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	1200
	1200
	1200
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	

	E
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000

	F
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	500
	500
	
	
	
	
	
	
	

	G
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	700
	700
	700
	700
	
	
	

	H
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3500
	3500

	I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	800
	800
	800
	800
	800

	J
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10000
	10000
	10000

	В 
неделю
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1300
	1300
	1300
	1200
	1200
	1200
	1700
	4500
	4700
	4700
	5500
	5500
	14800
	18300
	18300

	Всего

за

проект
	1000
	2000
	3000
	4000
	5000
	6300
	7600
	8900
	10100
	11300
	12500
	14200
	18700
	23400
	28100
	33600
	39100
	53900
	72200
	90500


Управление финансами


Затраты к концу 11-й недели
	
	Завершенность

(%)
	Общие 
затраты
(план)
	Текущие
затраты
(план)
	Текущие
затраты
(факт)
	Перерасход



	A
	100
	2100
	2100
	2300
	200

	B
	100
	5000
	5000
	4900
	–100

	C
	100
	1800
	1800
	1800
	0

	D
	75
	4800
	3600
	4600
	1000

	E
	0
	32000
	0
	0
	0

	F
	100
	1000
	1000
	1200
	200

	G
	25
	2800
	700
	1400
	700

	H
	50
	7000
	3500
	5400
	1900

	I
	20
	4000
	800
	500
	–300

	J
	0
	30000
	0
	0
	0

	  Итого
	90500
	18500
	22100
	3600


Календарное планирование с ограниченными ресурсами
Три типа ресурсов:
· Возобновляемые ресурсы (рабочее время, эфирное время, производственные мощности,…) если не потратили, то пропадают.
· Складируемые ресурсы (пиломатериалы, деньги, зерно, ГСМ, …) если не потратили, то можно потратить позже.

· Невозобновляемые ресурсы (кредиты, суммарный запас непополняемых материалов,…) можно потратить в любой момент выполнения проекта.

Постановка  задачи
Дано:   
J = {1,…, n} — множество работ;     
C = {(i, j) | i, j ( J} — частичный порядок;

Mj, j(J — моды (варианты) выполнения работы;

K( — множество невозобновляемых ресурсов;

K( — множество возобновляемых ресурсов;

K( — множество складируемых ресурсов;


[image: image5.wmf]0

)

(

³

t

m

kj

r

 — потребность в ресурсе  k ( K( ( K(  в интервале времени [(–1,(], считая от начала выполнения работы j в моде m; 


[image: image6.wmf]0

³

m

kj

r

 — потребность в невозобновляемом ресурсе k ( K(  при выполнении работы j  в моде m;
qk(t) ( 0 — количество ресурса k ( K( ( K(, выделяемое в момент времени t на выполнение всех работ;

qk > 0 — количество невозобновляемого ресурса k ( K(, выделяемое в момент 
t = 0  на выполнение всех работ в течение всего интервала планирования;


[image: image7.wmf]0

³

m

j

r

 — длительность работы j в моде m;
dj ( 0 — директивный срок окончания работы j.

Переменные задачи:   

m(j) —  мода работы j;

sj ( 0 — начало выполнения работы j 


[image: image8.wmf]}

|

{

)

(

m

j

j

j

s

t

s

J

j

t

A

r

+

£

<

Î

=

 — множество работ, выполняемых в момент времени t.
Допустимое решение задачи:   назначение моды m(j) и времени старта каждой работы так, чтобы выполнить 

· условия предшествования;

· ограничения по ресурсам;

· директивные сроки окончания каждой работы.

Задача состоит в том, чтобы найти допустимое решение задачи с минимальным временем окончания всех работ.

Математическая модель

	
[image: image9.wmf]þ

ý

ü

î

í

ì

+

Î

)

(

max

min

)

(

j

m

j

j

J

j

s

r


	(1)

	при ограничениях           
[image: image10.wmf]j

j

m

j

j

d

s

£

+

)

(

r

,    j(J;
	(2)

	
[image: image11.wmf]j

i

m

i

i

s

s

£

+

)

(

r

, (i, j)(C;
	(3)

	
[image: image12.wmf]å

Î

£

-

)

(

)

(

)

(

)

(

t

A

j

k

j

j

m

kj

t

q

s

t

r

,  k(K(, t ( 0;
	(4)

	
[image: image13.wmf]å

å

å

=

¢

=

¢

¢

Î

¢

£

-

¢

t

t

k

t

t

t

A

j

j

j

m

kj

t

q

s

t

r

1

1

)

(

)

(

),

(

)

(

  k(K(, t ( 0;
	(5)

	
[image: image14.wmf]å

Î

£

J

j

k

j

m

kj

q

r

)

(

,   k( K(;
	(6)

	m(j)( Mj,  sj ( 0,  j(J.
	(7)


Теорема. Задача (1) – (7) является NP–трудной при наличии хотя бы одного возобновляемого ресурса и | Mj | =1 для всех j(J.

Доказательство. Пусть | Mj | =1 для всех j(J,  K( = K( = (,  |K(| =1,  qk(t) = q для всех t > 0 и k( K(. Рассмотрим задачу (1) – (7) при (j = 1 для всех j(J и без условий предшествования на множестве работ. Получим задачу упаковки в контейнеры, которая является NP–трудной.


Частные случаи модели

Для | Mj | =1,  j(J, рассмотрим следующие частные случаи:

1.  K( = K( = (, K( ( ( — только невозобновляемые ресурсы. 

Тривиальный случай, проверяем хватает ли ресурсов и если да, то отбрасываем все ресурсные ограничения.

2.  K( = K( = (, K( ( ( —  только складируемые ресурсы.

   Полиномиально разрешимый случай, алгоритм Гимади дает точное решение задачи. 

3.  K( = K( = (, K( ( ( —  только возобновляемые ресурсы.

     Наиболее трудный случай, применяем эвристические алгоритмы.

Задача со складируемыми ресурсами

Определение. Расписание S = {sj ( 0, j(J} называют полудопустимым, если оно удовлетворяет условиям предшествования (3) и директивным срокам (2), но быть может не удовлетворяет ограничениям по ресурсам.
Упражнение 1.  Полудопустимое расписание существует ( наиболее ранние сроки выполнения работ Tp(x) удовлетворяют директивным срокам (2).

Определение. Полудопустимое расписание ST = {
[image: image15.wmf]T

j

s

 ( 0, j(J} для T ( TКр называется T–поздним, если 
[image: image16.wmf]T

j

s

 + (j ( T, для всех j(J и ни одно из значений 
[image: image17.wmf]T

j

s

 не может быть увеличено без нарушения этого условия или полудопустимости расписания.
Алгоритм вычислении T-позднего расписания аналогичен алгоритму вычисления наиболее поздних моментов, если перед  началом вычислений положить

TП(y) = min {dj , T},  j=(x,y)(J.
Теорема. Пусть T* — длина оптимального расписания. Тогда T*–позднее 
расписание является оптимальным.
Доказательство: По определению T*–позднее расписание удовлетворяет всем ограничениям кроме, быть может, ресурсных ограничений (5). Ограничения (4)–(6) игнорируются, так как K( = K( = (. Покажем, что ограничения (5) также выполняются.

Пусть S* — оптимальное решение и 
[image: image18.wmf]*

T

S

 — T*–позднее расписание. Из определения T–позднего расписания следует,  что  
[image: image19.wmf],

*

£

*

T

j

j

s

s

 для всех j(J. Так как S* удовлетворяет (5), то есть в каждый момент времени ресурсов достаточно, то эти же ресурсы могут быть использованы и позже в силу их складируемости. Значит, для 
[image: image20.wmf]*

T

j

S

 тоже хватает ресурсов и (5) верно. Следовательно 
[image: image21.wmf]*

T

j

S

— оптимальное расписание.
Идея алгоритма Гимади


Алгоритм Гимади

1.  Если наиболее ранние сроки выполнения работ Tp(x) не удовлетворяют директивным срокам, то STOP, задача не имеет решения.

2.  Положить T1 = TКр.

3.  Если T1–позднее расписание допустимо по ресурсам, то STOP, получено оптимальное решение задачи.

4.  Положить 
[image: image22.wmf]j

J

j

d

T

Î

=

max

2

.

5.  Если T2–позднее расписание недопустимо по ресурсам, то STOP, задача не имеет решения.

6.  Положить T := ((T1 + T2)/2(.
7.  Построить T–позднее расписание ST.

8.  Если ST допустимо по ресурсам, то T2 = T, иначе T1= T.

9.  Если T2 – T1 > 1, то вернуться на 6, иначе STOP, получено оптимальное решение 
[image: image23.wmf]2

T

S

.

Задача с возобновляемыми ресурсами

Будем предполагать, что 
[image: image24.wmf],

)

(

k

k

q

t

q

=

 и 
[image: image25.wmf]r

t

K

k

J

j

r

r

jk

jk

Î

Î

=

,

,

)

(

, т.е. выделение и потребление ресурсов не зависит от времени.
Для произвольного расписания S = {sj ( 0, j(J} и момента времени t ( 0 определим три множества:
C(t) = { j(J | sj + (j < t} — завершенные работы

A(t) = { j(J | sj < t ( sj + (j } — выполняемые работы

D(t) = { j(J \ (C(t) ( A(t)) | P(j) (C(t), 
[image: image26.wmf]}

,

)

(

r

K

k

q

r

r

k

t

A

i

jk

ik

Î

£

+

å

Î

 — работы, которые можно начать в момент времени t согласно условиям предшествования и ограничениям по ресурсам, P(j) — множество предшественников 
работы j.
 Идея алгоритма


Основной вопрос: как выбрать подмножество D( ( D(t) ?
Приближенный алгоритм

1.   t0 := 0, C(t0) := (, A(t0) := (, l := 0;
2.   Пока | C(tl) ( A(tl) | < | J |  выполнять
2.1. l := l + 1

2.2.  tl := min {sj + (j | j(A(tl–1)}

2.3. Найти множества D(tl), A(tl), C(tl)
2.4. Положить 
[image: image27.wmf]r

K

k

r

q

Q

l

t

A

j

jk

k

k

Î

-

=

å

Î

   

,

:

)

(


2.5. Выбрать 
[image: image28.wmf])

(

l

t

D

D

Í

¢

 так, чтобы 
[image: image29.wmf]k

D

j

jk

Q

r

£

å

¢

Î

 для всех k(K(
2.6. Положить sj := tl  для всех j(D( и  A(tl):= A(tl) ( D(.
Выбор множества D(
Обозначим через   
[image: image30.wmf]å

Î

=

r

K

k

k

jk

j

q

r

R

,   j(D(tl)  долю ресурсов, потребляемых работой j.   Тогда D( целесообразно выбирать по решению задачи о рюкзаке:


[image: image31.wmf]å

Î

)

(

max

l

t

D

j

j

j

x

R


при ограничениях       
[image: image32.wmf]r

K

k

r

q

x

r

l

l

t

A

i

ik

k

t

D

j

j

jk

Î

-

£

å

å

Î

Î

   

,

)

(

)

(

,
xj({0, 1},  j(D(tl).
Полагаем  D( = { j(D(tl) | 
[image: image33.wmf]1

=

*

j

x

 }, где 
[image: image34.wmf]*

j

x

 –– оптимальное решение задачи.
Упражнение 2.  Показать, что любое правило выбора подмножества D( , имеющее полиномиальную трудоемкость, не может гарантировать получение оптимального решения, если P ( NP.[image: image35.emf] 

.  .  .  

[image: image36.emf] 

A  

D   E  

B  

C  

F  

G  

J  

I  

H  

t  

3  

5  

4  

0  

  8 

 

3   2  

4  

2  

3  

5  

s 




































































































































































































































































    . . .




































































A













































































































































































































































































































































































t





3





2





1








9





8





7





6





5





4





3








2





1








q





T





t





qk








D(t)





C(t)





A(t)





t





 допустимо





не допустимо





T





T2





T1





t





Область допустимых


решений задачи





27 600





14 200





� EMBED Equation.3  ���





bj





aj





t














Лекция 7.   Задачи календарного планирования. Часть 2     -15-

_1173271052.unknown

_1173335445.unknown

_1173337136.unknown

_1173337551.unknown

_1173533469.unknown

_1173533470.unknown

_1173533468.unknown

_1173337439.unknown

_1173337536.unknown

_1173337494.unknown

_1173337341.unknown

_1173336959.unknown

_1173337115.unknown

_1173336297.unknown

_1173274641.unknown

_1173275278.unknown

_1173275955.unknown

_1173277450.unknown

_1173278371.unknown

_1173277415.unknown

_1173275528.unknown

_1173275232.unknown

_1173272634.unknown

_1173272688.unknown

_1173272574.unknown

_1173259926.unknown

_1173270174.unknown

_1173270649.unknown

_1173268713.unknown

_1173270169.unknown

_1173170705.unknown

_1173259860.unknown

_1173169891.unknown

_1173169496.unknown

